2023年度江永县档案馆整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：江永县档案馆

（此页为封面）

2023年度江永县档案馆整体支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.单位机构组成、人员概况

江永县档案馆内设综合室、档案管理利用室、信息编研室三个股室。现有干部职工10人，其中在职职工3人，退休职工7人。

2.机构职能

- （一）管理县直和乡镇机关事业单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管县直机关和乡镇机关单位重要档案和有关资料。

- （二）保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

- （三）开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

- （四）开展档案编研，出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

- （五）开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

- （六）开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁高的民生档案进行全文数字化加工处理，建立健全数资档案馆。

- （七）完成县委办交办的其他事项。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

档案工作是一项利国利民、惠及千秋万代的崇高事业。总目标：保障档案馆工作的开展，维持档案馆业务工作开支及档案的利用服务，以增强我县档案总体水平为总目标。按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。阶段性目标：通过项目实施提升档案干部业务素质、优化工作机制，推进规范档案基础业务、优化档案资源。

2.预期主要的社会效益

通过档案业务工作部门整体支出资金项目的实施。对正确认识档案工作的社会价值，充分发挥档案工作的重要内容起到积极作用；不仅不断提升档案管理专业水平及工作效率，还促使档案管理工作得以安全、稳定运行，有利于推动档案管理工作得以按照规范化、标准化的方向发展。     二、2023年度，一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

江永县档案馆基本支出资金50.35万元。其中：人员经费45.85万元，公用支出4.5万元。

（二）项目支出情况

县级专项资金10万元。主要用于档案业务工作方面。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解我县档案馆整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我县档案馆整体部门支出资金管理，提升全县档案业务建设水平，推动档案工作更上一层楼。实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3号 )、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2023〕39 号 )文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我县档案馆整体部门支出资金的管理及产生社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设投入、过程、产出及效率3个一级指标、下分6个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为98分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：综合室年底，制定评价实施方案。

2.组织实施。综合室、档案管理利用室、信息编研室做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

（四）项目绩效情况分析

1.经济性分析。2023年我县档案馆整体部门支出资金89.75万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为100%（办公经费控制率＝办公经费支出数/办公经费预算数）。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我馆及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3.效益性分析。我馆围绕进一步提高馆库规范化管理水平，严格按档案库房“八防”的要求，加强档案防虫防潮防火防尘等安全措施，定期检查库房温湿度监测和档案保管状况，落实档案管理相关制度等工作目标，不断根据现实情况进行结构调整和创新的能力，推进全县档案工作规范化整理、健全档案安全责任制等各项具体目标。年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。预期目标的完成，加快了推进档案利用流程优化，加大了档案便民服务力度，切实发挥了档案服务民生功能。

（五）综合评价情况及评价结论

我县档案馆部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。项目的实施，使档案便民服务产生显著的社会效益。

根据《 县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，对我县档案馆部门整体支出资金绩效自评得分为98分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在问题：1、在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价；2、年度预算不精细，未将馆藏档案信息化建设工作经费纳入年初预算。鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值；争取县财政增加馆藏档案信息化建设工作经费预算。

五、绩效评价结果应用建议：2024年起，年度预算中增加档案业务工作建设资金投入。

江永县档案馆

2024年3月19日

2023年度江永县档案馆整体支出

绩效自评报告

江永县档案馆部门整体支出绩效评价基础数据表

（单位：万元）

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  | 3 |  | 60% |  |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 | 1.02 |  | 1 |  | 0.82 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 1.02 |  | 1 |  | 0.82 |  |
| 项目支出： | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、专项资金 |  |  |  |  |  |  |
| 档案业务工作 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 4、其他资金（上级项目资金） |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 4.04 |  | 3.5 |  | 3.5 |  |
| 其中：办公费 | 3.7 |  | 3 |  | 3 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 0.34 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 会议费、培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 完善规章制度，加强内部控制。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

| 省级预算部门名称 | 江永县档案馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 60.35 | 89.75 |  | 89.75 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分：89.75 |  |  |  |  | 按支出性质分：89.75 |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：89.75 |  |  |  |  | 其中：基本支出：79.75 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目支出：10 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金（上级项目资金）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。 |  |  |  |  | 全面完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量 指标 | 业务档案归档盒数 |  | ≥50盒 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 文书档案归档盒数 |  | ≥200盒 | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 年度档案整理业务培训期数 |  | ≥3期 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | 质量 指标 | 档案复制准确率 |  | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 档案移交完成率 |  | ≥80% | 80% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 重点工作办结率 |  | = | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 时效 指标 | 资金拨付及时率 |  | ≥100% | 90% | 5 | 3 | 县财政资金困难 |
|  |  |  | 业务档案归档及时率 |  | ≥80% | 80% | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 文书档案归档及时率 |  | ≥80% | 80% | 4 | 4 |  |
|  |  | 成本 指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善档案安全保管条件 |  | 改善明显 | 改善明显 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 对提升档案查阅使用率的影响程度 |  | 改善明显 | 改善明显 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 对改善公共服务水平 |  | 改善明显 | 改善明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 群众满意度 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

江永县档案馆部门整体支出绩效评价表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 |  | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 |  | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
|  |  |  |  |  | “三公”经费变动率 | 5 | “三公”经费变动率≦0,计5分；“三公”经费＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数）/上年度“三公”经费预算数]×100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 |  | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 |
|  |  | 预算管理 |  | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 8 |
|  |  |  |  |  | “三公”经费控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公”经费控制率-（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。 | 7 |
|  |  |  |  |  | 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 |  | 预算管理 |  |  | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
|  |  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
|  |  |  |  |  | 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 |  | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8 |  | 8 |
|  |  | 履职 效益 |  | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  | 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 5 |
|  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计（分） |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |

档案业务工作2023年度绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

江永县档案馆主要职能：1.管理县直和乡镇机关事业单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管县直机关和乡镇机关单位重要档案和有关资料。2.保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。3.开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。4.开展档案编研，出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。5.开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。6.开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁高的民生档案进行全文数字化加工处理，建立健全数资档案馆。7.完成县委办交办的其他事项。

（二）项目基本情况

根据中共江永县委常务会议纪要〔2017〕第21期,江永县每年安排10万元，用于档案业务工作。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金10万元。

2.执行情况

2023年度,江永县安排经费10万元，用于档案业务工作。

三、项目组织实施情况

县档案馆由档案业务指导室具体负责技术指导和项目实施，严格把关，保证质量。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年县财政安排的档案业务工作经费10万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出10万元，资金收支平衡。

2.项目的效率性分析。根据档案业务工作目标，及时组织项目的实施。项目的实施完成率100%。

3.项目的效益性分析。我馆及时组织了档案业务工作，年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。有力地促进了档案管理，提升了档案利用率。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强档案的日常管理工作。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围，严格管理，确保档案建设成效。

2.存在的问题。

我县综合档案馆业务建设标准偏低，投入资金不足。

3.建议

适当提高档案业务建设资金投入。

江永县档案馆

2024年3月20日

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目支 出名称 | 档案业务工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 江永县档案馆 |  |  |  | 实施单位 | 江永县档案馆 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 依照档案法规接收、征集、整理、保管县直机关和乡镇机关重要档案安和有关资料，维护档案完整，确保档案安全，提升档案查阅使用率 |  |  |  | 全面完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 （45分） | 数量指标 | 人均培训次数 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 档案移交完成率 | 100% | 80% | 10 | 8 | 个别单位档案未及时整理移交进馆 |
|  |  |  | 档案复制准确率 | 90% | 90% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目金额 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （35分） | 经济效 益指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 对提升档案查阅使用率的影响程度 | 效果显著 | 效果显著 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 改善档案安全保管条件 | 明显改善 | 明显改善 | 20 | 20 |  |
|  |  | 生态效益指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

江永县档案馆财政专项（项目）资金绩效评价表

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 （4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 4 |
|  |  | 绩效目标合理性 （4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
|  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  | ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 （4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； | 4 |
|  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  | 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 | 2 |
|  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 （10分） | 管理制度健全 （3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
|  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 （3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档； | 3 |
|  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
|  |  | 项目质量可控性 （4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 4 |
|  | 财务管理 （20分） | 管理制度健全性 （5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
|  |  | 资金使用合规性 （7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 7 |
|  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
|  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 （8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
|  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 8 |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 （7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ （计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | 7 |
|  |  |  |  | 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 质量达标率 （8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
|  |  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
|  |  |  |  | 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  |  | 成本节约率 （8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝（计划成本-实际成本） /计划成本×100%。 |  |
|  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 8 |
|  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 （4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
|  |  | 社会效益 （3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 生态效益 （3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 3 |
|  |  | 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计（分） |  | 98 |  |  |  |

单位（部门）绩效自评公开网址统计表

| 单位代码 | 单 位 名 称 | 自评报告公开是/否 | 公开网址 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | 江永县档案馆 | 是 |  |  |  |  |